RINGKASAN RAKOR 1

KKM Mandiri Kelompok Jabodetabek / Jawa Barat (KKM JABO)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  •  Rapat Koordinasi Pertama

📌 Inti Rapat dalam 30 Detik • Lokasi kandidat: Bogor (Pondok Pesantren) & Karawang (Desa) — keduanya sudah ACC pihak lokasi; Tangerang jadi opsi tambahan. • Masalah utama: belum ada DPL. Aturan tahun ini: DPL wajib datang minimal 3x ke lokasi. • Kandidat DPL: Pak Okta (TI, diskusi Senin) & Bu Nita (Kaprodi Perpustakaan, orang tua di Tangerang). • Dana: KKM (mandiri maupun reguler) TIDAK dapat dana dari UIN → perlu sponsor & iuran. • Struktur: baru 13 dari ±15 anggota → BPH dibahas dulu, pembagian divisi menunggu anggota lengkap. • Target minggu depan (Rakor 2): FIX lokasi + DPL, bahas proker, bagi divisi, buat akun IG.

# Daftar Isi

1. Informasi Umum & Peserta

2. Lokasi KKM

3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

4. Timeline & Administrasi (SIPEMAS)

5. Dana, Transportasi & Biaya Hidup

6. Struktur Organisasi & Divisi

7. Keputusan Rapat

8. Action Items / To-Do

9. Agenda Rakor 2

# 1. Informasi Umum & Peserta

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Kegiatan | Rapat Koordinasi (Rakor) 1 — KKM Mandiri Jabo |
| Pemimpin rapat | Raditya Bintang Maulana (Teknik Informatika '24, asal Karawang) |
| Jumlah anggota terkumpul | 13 orang (target ±15 orang, kurang 2) |
| Sumber ringkasan | 4 rekaman: perkenalan & lokasi/DPL, dana & akomodasi, pembentukan BPH, pembagian divisi |

## Peserta yang memperkenalkan diri (yang terekam jelas)

| Nama | Jurusan / Asal |
| --- | --- |
| Raditya Bintang Maulana | Teknik Informatika '24 — Karawang, Jawa Barat |
| Syekh | — Aceh |
| Gilang | Perbankan Syariah (PBS) |
| Bagas | Teknik Informatika |
| Khrisna | Teknik Arsitektur |
| Zakky | — Solo |
| Tasyiatul Alawiyah (Tasya) | Sastra Inggris — Lombok |
| Rahmad Faisabudila (Fais) | Teknik Informatika — Mojokerto |
| Sulthan Adam Rahmadi (Sultan / Adam) | Teknik Informatika — Bogor |

Catatan: sebagian nama tidak tertangkap jelas di rekaman (transkrip otomatis), mohon dicek ulang ejaannya.

# 2. Lokasi KKM

Ilustrasi peta opsi lokasi (semua di area Jabodetabek / Jawa Barat):

|  | BOGOR | KARAWANG | TANGERANG |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis tempat | Pondok Pesantren (detail di deskripsi grup) | Desa di Karawang | Belum ada tempat |
| Status ACC | ✅ Sudah ACC, tinggal proposal formalitas | ✅ Sudah ACC, tinggal proposal formalitas | ⏳ Masih dicari |
| Tempat tinggal | Asrama pesantren | Akan di-follow up (sekitar desa) | — |
| Kelebihan | Dekat Puncak, lebih sejuk | Akses jelas, kontak lokal (Radit) | Dekat orang tua Bu Nita (calon DPL) |
| Kekurangan | Belum ada DPL | Belum ada DPL; lebih panas, banyak pabrik (desa jauh dari pabrik) | Belum ada lokasi (DPL calon: Bu Nita) |

Kecenderungan forum: lebih condong ke Bogor (sejuk, dekat Puncak), namun keputusan final menunggu DPL.

Lokasi Bekasi (mis. Tambun) sempat disebut, tapi dinilai belum cocok.

Kendala mobilitas: motor anggota mayoritas di Malang. Kendaraan yang tersedia di Jabo/Jabar (dari beberapa anggota, termasuk Raditya 1 mobil + 1 motor): total ± 2 mobil + 4 motor — perlu diatur pemakaiannya untuk 13–15 orang.

Perlengkapan: di lokasi tersedia kasur; anggota cukup membawa tikar (1 orang), kompor & tabung dibagi.

💡 Strategi yang disepakati • Cari DPL dulu, baru kunci lokasi — tawarkan 2 opsi (Bogor / Karawang) ke dosen, biarkan dosen memilih yang paling memungkinkan. • Jika dosen bisa di wilayah Jabodetabek lain (mis. Tangerang), siap cari lokasi baru di sana. • Lokasi FIX harus sudah ada sebelum Rakor 2 karena tenggat ±2 minggu lagi (tanggal 23).

# 3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

## Ketentuan dari LP2M

DPL wajib datang minimal 3 kali ke lokasi KKM (ini yang paling menyulitkan).

Satu dosen boleh membimbing >1 kelompok, tapi tidak boleh campur reguler + mandiri.

Banyak dosen belum tahu persyaratan LP2M terbaru.

## Status kandidat DPL

| Kandidat | Prodi | Status |
| --- | --- | --- |
| Dosen 1 (alumni ITB) | Teknik Informatika | ❌ Bukan orang Jawa Barat — tidak jadi |
| Pak Okta | Teknik Informatika | ⏳ Sudah diajukan, diskusi lanjut hari Senin |
| Bu Nita | Kaprodi Perpustakaan | 🟡 Bersedia & fast respon. Terkendala jarak karena memiliki anak yang masih kecil sehingga tidak bisa ditinggal jauh; namun orang tuanya di Tangerang, jadi lokasi Tangerang memungkinkan (sekalian pulang kampung) |

Setiap anggota diminta mencari dosen dari prodi masing-masing yang berasal dari Jabodetabek / Jawa Barat.

Ada dosen di PBS dari Jakarta — bisa ditanyakan.

Akan ditanyakan ke Bu Nita: daerah mana tepatnya orang tuanya di Tangerang (cari lokasi terdekat).

# 4. Timeline & Administrasi

Ilustrasi timeline (berdasarkan poster LP2M — jadwal resmi reguler; mandiri cenderung lebih fleksibel):

| Tahap | Waktu | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ① Rakor 2 | Minggu depan (Sabtu) | Fix lokasi + DPL, proker, divisi |
| ② Survei lokasi | Tanggal 1 – 25 | Survei ke tempat KKM |
| ③ Tenggat penting | Tanggal 23 (±2 minggu lagi) | Lokasi & DPL harus sudah fix |
| ④ Pelepasan | Tanggal 25 / 28 | Formalitas, kehadiran semua anggota kemungkinan tidak wajib |
| ⑤ Pelaksanaan KKM | 25 – 5 Februari | Periode resmi KKM |

## Pendaftaran di SIPEMAS (LP2M)

Login memakai akun SIAKAD / akun PMB awal (bukan akun lain).

Wajib isi biodata dulu — tanpa biodata tidak bisa buat atau melihat kelompok.

Siapkan: foto KTM + foto formal (background merah, seperti foto saat daftar maba).

Untuk membuat kelompok mandiri wajib upload proposal terlebih dahulu.

Info timeline resmi dari LP2M minim; petugas yang ditanya soal pelepasan sempat tidak di tempat.

# 5. Dana, Transportasi & Biaya Hidup

⚠️ Dana • KKM di UIN (mandiri maupun reguler) TIDAK mendapat dana kampus. • Solusi: cari sponsor — anggota yang berdomisili di Jabo/Jawa Barat lebih mudah mencari. • Anggota tersebar: Jatim, Jateng, Batam, Aceh, Lombok, dll.

## Perbandingan opsi transportasi ke lokasi

| Moda | Rute | Estimasi Harga | Durasi | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kereta ekonomi | Surabaya Pasar Turi → Jakarta | ± Rp100.000 | ± 15 jam | Murah, tapi kursi tegak — tidak disarankan |
| KA Majapahit | Malang → Pasar Senen (via Kediri) | Rp300.000 – 350.000 | 12 jam (Karawang) / 15 jam (Jakarta) | Tidak dapat makan |
| KA Jayabaya | Malang → Pasar Senen (via Surabaya) | Rp350.000 – 450.000 | 12 – 15 jam | Tidak dapat makan |
| Bus (Rosalia Indah, Pandawa, dll.) | Malang → Karawang / Bogor / Tangerang | Rp200.000 – 400.000 | — | Umumnya dapat makan; bisa turun di Karawang |

## Biaya hidup di lokasi (hasil riset)

Indikator: UMK 2025 Kab. Karawang ± Rp5,6 juta (salah satu tertinggi nasional) dan Kab. Bogor ± Rp4,9 juta, jauh di atas Kota Malang (± Rp3,5 juta) → harga makanan jadi/jajan umumnya lebih mahal dari Malang. Harga bahan pokok relatif mirip karena mengacu harga nasional.

| Item | Perkiraan Harga | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Beras medium / premium | Rp13.500 / Rp15.400 per kg | Data Bapanas Feb 2026 |
| Telur ayam | Rp29.000 – 35.000 per kg | Fluktuatif (PIHPS Jul–Agu 2026) |
| Daging ayam | ± Rp40.000 per kg | Pantauan pasar Kota Bogor |
| Makan warteg / warung | Rp15.000 – 25.000 per porsi | Di Bogor (dekat Puncak/wisata) & Karawang (area industri) cenderung lebih mahal |
| Masak sendiri (patungan) | ± Rp20.000 – 30.000 per orang/hari | 3x makan, beli bahan bersama di pasar desa |

| Skenario (± 30–40 hari KKM) | Per orang/hari | Per orang total | Kelompok 15 orang |
| --- | --- | --- | --- |
| Masak sendiri (disarankan) | Rp25.000 | Rp750.000 – 1.000.000 | Rp11 – 15 juta |
| Campur (masak + beli) | Rp35.000 | Rp1,05 – 1,4 juta | Rp16 – 21 juta |
| Beli terus (warteg) | Rp50.000 – 60.000 | Rp1,5 – 2,4 juta | Rp23 – 36 juta |

Bogor (pesantren): tinggal di asrama → hemat sewa; kemungkinan bisa kerja sama dapur/katering pesantren — tanyakan saat survei.

Karawang (desa): biaya tempat tinggal masih perlu di-follow up; harga di desa lebih murah dibanding pusat kota Karawang.

Hemat: beli beras & bahan pokok grosir untuk semua anggota, jadwal piket masak, jangan Indomie tiap hari 😄.

Belum termasuk: transportasi PP, bensin kendaraan, kebutuhan proker, dan iuran kelompok.

Catatan: angka adalah estimasi dari data harga nasional/regional; pastikan dengan harga riil saat survei lokasi.

# 6. Struktur Organisasi & Divisi

Ilustrasi bagan struktur (draf, mengacu contoh kelompok lain — disesuaikan karena anggota hanya ±15):

| KETUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wakil (opsional) | Sekretaris |  | Bendahara |  |
| Acara | Humas | Perkap | Konsumsi | PDD |

## Rincian

BPH: Ketua, Sekretaris, Bendahara (+ Wakil bila diperlukan).

Ketua sebaiknya orang asli Jabodetabek / Jawa Barat. Terdapat 5 kandidat; mekanisme: eliminasi (spin) hingga 2 kandidat, lalu dipilih bersama.

Bendahara direkomendasikan perempuan (memegang keuangan).

Divisi: Acara, Humas (penghubung ke desa), Perkap (perlengkapan, barang & akomodasi), Konsumsi, PDD (publikasi, dekorasi & dokumentasi).

Divisi boleh digabung karena anggota hanya ±15 (contoh kelompok lain ±20 orang).

Pembagian divisi DITUNDA sampai anggota lengkap.

Ketua bertugas menyiapkan susunan acara/rangkaian sebelum setiap rakor, agar rapat efektif — ngobrol bebas setelah agenda selesai.

# 7. Keputusan Rapat

| No | Keputusan | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opsi lokasi utama: Bogor & Karawang (+ Tangerang dicari) | Sementara |
| 2 | Cari DPL dulu, lalu tetapkan lokasi sesuai kesanggupan DPL | Disepakati |
| 3 | Pembagian divisi menunggu anggota lengkap (15 orang) | Disepakati |
| 4 | BPH (Ketua, Sekre, Bendahara) mulai ditentukan | Berjalan |
| 5 | Akun Instagram dibuat minggu depan setelah ada tim PDD | Ditunda |
| 6 | Pendanaan melalui sponsor + iuran (tidak ada dana kampus) | Disepakati |

# 8. Action Items / To-Do

| ☐ | Tugas | PIC | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Follow up Pak Okta (diskusi Senin) | Radit / Adam / Fais | Senin |
| ☐ | Tanyakan daerah orang tua Bu Nita di Tangerang | Yang menghubungi Bu Nita | Besok |
| ☐ | Cari dosen asal Jabo/Jabar di prodi masing-masing | Semua anggota | Sebelum Rakor 2 |
| ☐ | Follow up tempat tinggal di Karawang | Radit | Sebelum Rakor 2 |
| ☐ | Tanyakan kebutuhan desa/pesantren (bahan proker) | Kontak Bogor & Karawang | Sebelum Rakor 2 |
| ☐ | Cari opsi lokasi di Tangerang | Anggota (mis. Gilang) | Sebelum Rakor 2 |
| ☐ | Isi biodata SIPEMAS (KTM + foto formal merah) | Semua anggota | Secepatnya |
| ☐ | Susun proposal untuk buat kelompok mandiri | BPH | Setelah lokasi fix |
| ☐ | Cari calon sponsor | Anggota domisili Jabo/Jabar | Berjalan |
| ☐ | Rekrut 2 anggota tambahan | BPH | Sebelum Rakor 2 |

# 9. Agenda Rakor 2 (Sabtu depan)

Penetapan FINAL lokasi & DPL

Penjelasan kondisi lokasi (kebutuhan desa/pesantren)

Pembahasan program kerja (proker)

Pembagian divisi (jika anggota lengkap)

Pembuatan akun Instagram oleh tim PDD

Catatan: ringkasan disusun dari transkrip otomatis rekaman rapat yang sebagian kurang jelas; nama, angka, dan tanggal sebaiknya dikonfirmasi ulang di grup.